МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 1

На выполнение работ по строительству объекта «Строительство пешеходного моста через реку Чуна в п. Веселый в Чунском районе Иркутской области»

|  |  |
| --- | --- |
| п. Веселый | «5» января 2021 г. |

Муниципальное казенное учреждение «Администрация Веселовского муниципального образования», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Шишкус Виктора Петровича, действующего на основании Устава Веселовского муниципального образования, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СибирьТрансСтрой», ОГРН 1163850065653, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кондрашевича Ивана Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой (окончательным предложением) участника закупки, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона, протокол от «21» декабря 2020 года № 0134300069620000003 (идентификационный код закупки **203381500972338150100100050014213414**), заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

**Статья 1. Предмет Контракта**

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по строительству объекта «Строительство пешеходного моста через реку Чуна в п. Веселый в Чунском районе Иркутской области» (далее - Работы) в объеме, установленном в Проектной документации (Приложение №1 «Техническое задание» к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Место выполнения Работ: 665544, Иркутская область, Чунский район, п. Веселый, река Чуна

1.3. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Проектной документации (Приложение №1 «Техническое задание» к Контракту) условиям Контракта.

**Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ**

2.1. Цена контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена Работ) составляет 123 340 340 (Сто двадцать три миллиона триста сорок тысяч триста сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС –20 % (двадцать процентов), 20 556 723,33 коп., (Двадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать три) рубля 33 копейки, (далее - цена Контракта), в том числе:

финансирование в 2020 году составляет – 7 210 612,24 (Семь миллионов двести десять тысяч шестьсот двенадцать) рублей 24 копейки, в том числе НДС –20 % (двадцать процентов), 1 201 768,71 коп, (Один миллион двести одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) рублей 71 копейка;

Финансирование в 2021 году составляет – 116 129 727,76 (Сто шестнадцать миллионов сто двадцать девять тысяч семьсот двадцать семь) рублей 76 копеек, в том числе НДС –20 % (двадцать процентов), 19 354 954,62 коп., (Девятнадцать миллионов триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят четыре )рубля 62 копейки.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работы, качества оказываемой Работы и иных условий Контракта.

2.4. Предусмотрена возможность изменения условий контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ

2.5. Заказчик производит оплату по Контракту в пределах, доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на текущий год, при наличии бюджетного финансирования и поступления денежных средств на счет заказчика.

Оплата результата выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется на основании Сметы Контракта (Приложение №2 к Контракту), Графика оплаты выполненных работ (Приложение № 8 к Контракту) и графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 7 к Контракту), в срок не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком предоставленного Подрядчиком акта сдачи-приемки Работ по предъявленному Подрядчиком счету на оплату по соответствующему этапу, за вычетом возвратных сумм (по необходимости).

Оплату за фактически выполненные работы заказчик осуществляет при выполнении Подрядчиком условий качества, Проекта и сроков, предусмотренных Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №7 к Контракту).

 Оплата по Контракту производится в безналичной форме, в рублях Российской Федерации, путем перечисления денежных средств, платежным поручением заказчика на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

2.6. Заказчик производит выплату аванса в размере 30 % от цены Контракта Подрядчику на банковский счет, указанный в Контракте, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня выставления Подрядчиком счета на перечисление аванса, но не ранее включения сведений о Контракте в реестр Контрактов и при условии, что подрядчик приступил к исполнению Контракта:

Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с Подрядчиком, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, не допускается.

Сумма выданного аванса учитывается Подрядчиком и заказчиком при расчетах за выполненные и принятые объемы работ путем вычетов пропорциональных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

Оплата за выполненные Работы производится при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполнения Работ, предусмотренного настоящим Контрактом, приложениями к нему, Проектной документацией. В случае если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 31 декабря текущего года.

2.7. Стоимость выполненного, принятого заказчиком и подлежащего оплате объема Работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе Работ, выполненных поэтапно ($С\_{i}^{вр}$), определяется по формуле (1):

$С\_{i}^{вр}=Ц\_{i}^{ед}хV\_{i}^{вр}$,(1)

где:

$Ц\_{i}^{ед}$- цена единицы i-ro конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) Работ в Смете контракта (Приложение №2 к Контракту), руб.;

$V\_{i}^{вр}$- объем выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету контракта (Приложение №2 к Контракту).

2.8. Стоимость выполненных, принятых заказчиком и подлежащих оплате работ ($С\_{i}^{вр}$) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (2):

$$С^{вр}=\sum\_{i=1}^{I}С\_{i}^{вр}$$

2.9. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в [статье 13](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P921) Контракт, в размере, составляющем цену Контракта.

2.10. Заказчик вправе задержать Подрядчику оплату по Контракту в случае непредставления счета на оплату, Акта приемки выполненных работ или представления Подрядчиком указанных документов с нарушением действующих требований к их оформлению, до предоставления Подрядчиком надлежаще оформленных документов. Указанные обстоятельства не являются нарушением Заказчиком условий настоящего Контракта и не влекут его ответственности.

2.11. В случае прекращения финансирования, равно как и в случае уменьшения, ранее доведенных в установленном порядке Заказчику, как получателю бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения контракта и (или) объему работ, предусмотренных контрактом. По взаимному согласию Стороны установили, что изменение лимитов бюджетных обязательств, либо несвоевременное их доведение до Заказчика является обстоятельством, безусловно подтверждающими отсутствие вины Заказчика в части обязательств по оплате стоимости работ в установленном настоящим Контрактом порядке и сроке, а также исполнения других денежных обязательств по Контракту, что освобождает его от предусмотренной настоящим Контрактом и/или законом ответственности.

Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ.

2.12. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика.

2.13. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за временные здания и сооружения производятся в соответствии с пунктом 3.2 ГСН-81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» за фактически выполненные работы с удержанием возвратных сумм.

2.14. Расход средств на непредвиденные работы, включенных в расчет контрактной цены по строительству Объекта, осуществляется за фактически выполненные работы на основании утвержденных Заказчиком локальных смет и актов, но не более установленных процентов (расчётов) в смете контракта.

Стоимость материальных ресурсов, цены на которые отсутствуют в сборниках сметных цен, должна быть подтверждена фактическими расчетно-платежными документами подрядчика.

2.15. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства работы, не учтенные в Технической документации, и в связи с этим необходимость выполнения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства Объекта, обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика с указанием влияния таких обстоятельств на сроки, стоимость Работ, качество и функциональные и эксплуатационные характеристики Объекта. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчика о выявлении необходимости выполнения дополнительных работ рассматривает указанное уведомление и направляет Подрядчику указания относительно порядка дальнейшего исполнения Контракта.

2.16. В случае если при исполнении Контракта Подрядчик каким-либо образом без согласования с Заказчиком превысил объемы и стоимость выполненных Работ по отношению к объемам и стоимости, предусмотренным в Контракте, такое несогласованное Сторонами и не закрепленное в соответствующем дополнительном соглашении превышение не подлежит оплате Заказчиком. При этом Подрядчик не вправе удерживать какой-либо результат Работ, или его часть, включая документацию, связанную с исполнением Контракта, и обязан передать результат Заказчику по его требованию и в указанные им сроки.

2.17. В случае установления Заказчиком или контролирующими органами фактов оплаты Подрядчику работ сверх фактически выполненного объема работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных проектной документацией, изменения способа выполнения работ Подрядчик обязан в течение 7 (семи) банковских дней с момента получения требования Заказчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств.

2.18. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заказчик имеет право произвести оплату выполненных работ по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), установленной разделом 7 Контракта, предъявленной Подрядчику, но не оплаченной им в установленный в требовании срок. При этом Подрядчиком в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) указывается:

 - сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта;

 - размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий уплате Подрядчиком в пользу заказчика, основания применения и порядок расчета неустойки, предусмотренные настоящим Контрактом;

 - итоговая сумма, подлежащая оплате за выполненные работы.

**Статья 3. Сроки и условия выполнения Работ**

3.1. Сроки выполнения Работ по Контракту осуществляются в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №7 к Контракту).

3.2. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: с момента заключение контракта до 31.12.2021г.

3.3. Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы (отдельные этапы) и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

Подрядчик вправе начать и завершить этапы работ ранее сроков, предусмотренных графиком выполнения строительно – монтажных работ (Приложение №7 к Контракту), только по письменному разрешению Заказчика.

В случае досрочного выполнения работ по Контракту Заказчик вправе принять Работы при условии доведения или увеличения лимитов финансирования

Сроки выполнения Работ по этапам (отчетным периодам) отражены в графиком выполнения строительно – монтажных работ (Приложение 7 к Контракту).

3.4. В случае нарушения Подрядчиком промежуточных сроков выполнения Работ (отставания от графика выполнения Работ) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика наверстать отставание от сроков, предусмотренных Контрактом, и обеспечить завершение Работ и передачу результата Работ Заказчику в сроки, установленные в Контракте. В случае выполнения Подрядчиком требования Заказчика об устранении отставания от промежуточных сроков выполнения Работ по решению Заказчика Подрядчик освобождается от ответственности за нарушение промежуточных сроков выполнения Работ, при условии завершения всех Работ по Контракту и передачи Заказчику полностью соответствующего условиям Контракта Объекта в сроки, предусмотренные Контрактом.

3.5. Работы по Контракту выполняются иждивением Подрядчика.

3.6. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, выполняющим Работы, составляющие предмет настоящего Контракта (объект закупки), Подрядчик должен соответствовать данным требованиям.

3.7. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по Объекту или его отдельных этапов.

3.8. К сроку завершения Работ, предусмотренному Контрактом, Подрядчик обязан обеспечить выполнение всех Работ и передать Заказчику полностью соответствующий условиям Контракта результат Работ.

3.9. В случаях, когда Подрядчик обязан приостановить Работы на каком-либо участке Объекта, он обязан принять все зависящие от него меры по выполнению Работ на других участках работ с тем, чтобы не допускать срыва согласованных сроков выполнения Работ, в отношении которых отсутствуют препятствия выполнения Работ.

3.10. Обо всех случаях приостановления Работ Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика. В случае неисполнения данной обязанности Подрядчик не вправе ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, препятствующие своевременному выполнению Работ, и несет ответственность за просрочку выполнения Работ в соответствии с Контрактом.

3.11. Приостановление Работ не является основанием для освобождения Подрядчика от рисков случайной гибели или повреждения Объекта, равно как и от обязанности обеспечить безопасность на Объекте. Риск несчастных случаев, аварий в период приостановления Работ несет Подрядчик.

**Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ**

4.1. Приемка выполненных Работ (отдельных этапов) в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком поэтапно в соответствие с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение№7к Контракту).

4.2. Приемка и оплата выполненных Работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании Сметы контракта (Приложение №2 к Контракту), Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №7 к Контракту) и Графика оплаты выполненных работ (Приложение №8 к Контракту), условиями Контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.3. При приемке выполненных Работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных Подрядных Работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в Смету контракта (Приложение №2 к Контракту), Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Контрактом, а также исполнительную документацию.

4.4. При приемке выполненных Работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных Работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных Работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ Сметы контракта (Приложение №2 к Контракту), прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика.

4.5. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №7 к Контракту) и Графиком оплаты выполненных работ (Приложение №8 к Контракту), по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (Приложение №4 к Контракту), оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.

4.6. После завершения выполнения Работ (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ (отдельных этапов) не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения выполнения Работ (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом.

4.7. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в [пункте 4.6](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P721) Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации:

- акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, подготовленные Подрядчиком в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. № 1128;

- документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, которые были применены в ходе выполнения Работ по контракту (паспорта, сертификаты на применяемые строительные материалы);

- общий и специальные журналы работ, заполненные Подрядчиком в соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденным Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7;

- иную исполнительную документацию;

- Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (Приложение №4 к Контракту), подписанные Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах.

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (Приложение №5 к Контракту), подписанную Подрядчиком в 3 (трех) экземплярах.

- Акт сдачи-приемки Работ (Приложение №3 к Контракту) по окончанию этапа выполнения Работ, подписанный Подрядчиком, в 3 (трех) экземплярах.

4.8. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в [пункте 4.7](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P722) Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ (отдельных этапов) на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.

4.9. Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.10. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.

4.11. По итогам приемки результата выполненных Работ (отдельных этапов) при отсутствии претензий относительно качества Работ, Заказчик подписывает соответствующий [Акт](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P989) сдачи-приемки Работ (Приложение №3 к Контракту) в 3 (трех) экземплярах и не позднее 10 дней со дня проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны [Акт](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P989) сдачи-приемки Работ (Приложение №3 к Контракту) в 3 (трех) экземплярах на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения, и не позднее 10 дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии со [статьей 11](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P897) Контракта.

4.12. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в [пункте 4.8](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P723) Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.

4.13. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 5 рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком [Акт](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P989) сдачи-приемки Работ (Приложение №3 к Контракту) в 3 (трех) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных Работ.

4.14. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно предоставления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 3 (три) экземпляра [Акта](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P989) сдачи-приемки Работ (Приложение №3 к Контракту), один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в [пункте 4.11](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P726) Контракта.

4.15. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком [Акт](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P989) сдачи-приемки Работ (Приложение №3 к Контракту) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

**Статья 5. Права и обязанности Сторон**

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии Контрактом и Проектнй документацией (Приложение №1 «Техническое задание» к Контракту)

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ.

5.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом.

5.1.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 3 рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в [подпункте 5.4.15](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P770) Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.4. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным Законом о контрактной системе.

5.2.5. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.6. При неуплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком [Акта](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P989) сдачи-приемки Работ (Приложение №3 к Контракту) на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в [пункте 4.8](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P722) Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с [пунктом 2.](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P691)6. Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Проектной документации (Приложение №1 «Техническое задание» к Контракту). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таким субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком осуществлять замену такого субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.

5.3.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по строительству объекта «Строительство пешеходного моста через реку Чуна в п. Веселый в Чунском районе Иркутской области» (далее - объект) в сроки, предусмотренные контрактом:в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением № 7 к контракту и его неотъемлемой частью.

5.4.2. Обеспечить выполнение Работ по Контракту в соответствии с проектной и рабочей документацией.

5.4.3. Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.4.4. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения Работ, определяется в объеме, установленном в Проектной документации (Приложение №1 «Техническое задание» к Контракту).

5.4.5. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

5.4.5.1. Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту конкретные виды и объёмы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных Приложением №6 к Контракту, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении не менее 25 процентов цены Контракта.

5.4.6. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, качеством применяемых при строительстве Объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.4.7. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

5.4.8. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) Работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии.

5.4.9. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

5.4.10. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства Объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом.

5.4.11. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.12. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.

5.4.13. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4.14. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.

5.4.15. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 рабочих дней после приостановления выполнения Работ.

5.4.16. Предоставить обеспечение исполнения Контракта.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществлении банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком. При этом размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

5.4.17. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, с указанием причин.

5.4.18. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.19. Предоставлять информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

5.4.20. Привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее в подпунктах 5.4.20.1 - 5.4.20.5 Контракта - субподрядчики) в объеме 20 % от цены Контракта.

5.4.20.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

5.4.20.2. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 5.4.20.1, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

5.4.20.3. Оплачивать выполненные субподрядчиком работы (их результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с субподрядчиком, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.

5.4.20.4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае, если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренных контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

5.4.20.5 Реализация п. 5.4.20.1 – 5.4.20.4 настоящего контракта осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций».

*п.* 5.4.20.1 – 5.4.20.4*. настоящего контракта не применяются, если в извещении о закупке установлено требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП, СОНО, но победителем закупки становится один из них.*

5.4.21. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

5.4.22. В случае изменения банковского счета Подрядчика в течение 3 рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.

5.4.23. *Подрядчик лично или Субподрядчик, привлекаемый Подрядчиком на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений,, обязан иметь копию действующей лицензии в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.*

*Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:*

- *Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;*

*- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;*

*- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах;*

*- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.*

5.4.24. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства Объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта.

5.4.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и условиями Контракта.

5.4.26 В случае, если в рамках исполнения контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, предусматривается поставка товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со [статьей 14](https://base.garant.ru/70353464/888134b28b1397ffae87a0ab1e117954/#block_14) Федерального закона о контрактной системе установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, контракт должен содержать отдельный перечень таких товаров (Приложение №10 «ПЕРЕЧЕНИ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ УСТАНОВЛЕНЫ ЗАПРЕТ НА ДОПУСК ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА)» к Контракту).

**Cтатья 6. Гарантии**

6.1. Результат выполненных Работ должен соответствовать техническими регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида Работ, Проектной документации (Приложение №1 «Техническое задание» к Контракту), условиями Контракта.

6.2. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а так же в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

6.3. Гарантийный срок на Объект устанавливается сроком на 8 (восемь) лет с даты подписания Сторонами итоговых Акта сдачи-приемки Работ (Приложение №3 к Контракту), Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) (Приложение №4 к Контракту), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) (Приложение №5 к Контракту).

6.4. Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные Работы в соответствии с документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, на данный вид Работ.

6.5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.6. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения Работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 6.3. Контракта, к соответствующим элементам Работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

6.7. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

6.8. Устранение недостатков (дефектов) Работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.9. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.3. Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) Работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.10. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.11. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) Работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

6.12. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) Работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

6.13. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) Работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) Работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Работ за счет Подрядчика.

6.14. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) Работ, за которые отвечает Подрядчик.

**Статья 7. Ответственность Сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042) и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.5. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий: в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.9. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.11. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

7.12. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

7.13. За непредставление информации, указанной в [пункте 5.4.19](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P774), с Подрядчика взыскиваются пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком в соответствии с Законом о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.14. За неисполнение Подрядчиком условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 5 процентов объема привлечения, установленного Контрактом.

Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за представление документов, указанных в [подпунктах 5.4.20.1](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P199), [5.4.20.](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P205)4 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков.

7.15. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов Работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, устанавливается штраф в размере 5 процентов стоимости указанных Работ.

7.16. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

**Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств**

8.1***.***Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ (отдельных этапов), оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком.

8.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30**%** (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 37 002 102 (Тридцать семь миллионов две тысячи сто два) рубля 00 копеек.

8.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнение Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, в порядке и случаях предусмотренных частями 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

8.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в [пункте 8.6](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P863) Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.8. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе: 30 (тридцать) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

8.10. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

8.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.

**Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта**

9.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами.

9.2. Контракт действует по 31.01.2022 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9.4. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

- по решению суда.

9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты его получения.

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.8. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

9.10. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

**Статья 11. Порядок урегулирования споров**

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

11.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в судебном порядке.

**Статья 12. Материалы, оборудование и выполнение работ**

10.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом, рабочей документацией.

10.2. На все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

10.3. Подрядчик обязан за свои средства, с использованием лаборатории, отвечающей требованиям законодательства, в ходе приемки поступающих на строительные площадки материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить все предусмотренные нормами и Проектной, рабочей испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

10.4. Заказчик вправе давать Подрядчику письменное предписание:

а) об удалении со строительных площадок в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям Проектной, рабочей документации, действующим нормам и условиям Контракта, и замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, отвечающих требованиям Проектной, рабочей документации и действующим нормативным документам.

б) о разборке (демонтаже) и последующем новом исполнении частей (отдельных конструктивов) строящегося сооружения, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее состоялась промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж.

10.5. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в случае, если:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружений из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

10.6. Заказчик вправе по своему усмотрению самостоятельно или с привлечением сторонних организаций проводить любые проверки выполняемых Подрядчиком работ в рамках Контракта, проводить любые испытания и измерения.

**Статья 13. Строительная площадка**

11.1. Подрядчик обязан содержать освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством Объекта. Обеспечивать в соответствии с требованиями норм и технических условий установку ограждений, знаков и указателей, производить уборку строительных площадок и прилегающих к ним территорий.

11.2. Изготовить и установить за свой счет до начала производства работ на участке строительства информационный щит размером (1.5 х 1.5) м, с указанием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилий, должностей и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа местного самоуправления, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

11.4. До завершения строительства Объекта Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на строительных площадках.

11.5. На весь период строительства до получения разрешения на ввод Объекта Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта, обеспечивает его содержание, а в случае нанесения ущерба Объекту в период строительства Подрядчик обязан произвести их восстановление за свой счет.

11.6. Расходы по снабжению строительной площадки коммунальными ресурсами (включая расходы по снабжению строительной площадки электроэнергией, водоснабжением и водоотведением) в течение срока действия Контракта несет Подрядчик.

11.7. Территория строительной площадки при сдаче Заказчику Объекта должна быть приведена в соответствие с требованиями Контракта, временные здания и сооружения, возведенные Подрядчиком, должны быть демонтированы, строительный мусор и бытовые отходы вывезены.

11.6. Подрядчик обязуется в 3-дневный срок со дня подписания акта о приемке объекта удалить за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество. Очистить объект и строительные площадки от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель, в соответствии с Проектной, рабочей документацией.

**Статья 14. Скрытые строительные работы**

12.1. Работы, подлежащие закрытию, в соответствии с Проектной, рабочей документацией должны приниматься представителем Заказчика. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов.

Подрядчик в письменной форме не позднее чем за два рабочих дня до проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

12.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то Подрядчик не имеет права предъявлять данные работы к оплате без письменного разрешения Заказчика.

12.3. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителем Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

**Статья 15. Прочие условия**

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

 - [Приложение №1](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P945)«Техническое задание»

- [Приложение №2](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P1053) «Смета контракта»;

- Приложение №[3](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P989) «Форма Акта сдачи-приемки работ»;

- Приложение №4 «Форма акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2»;

- Приложение №5 «Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме

КС-3»;

- [Приложение](file:///I%3A%5C%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C%D0%AE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BA%5C2020%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%202020%5C2816-%D0%AD%D0%9020%5C%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BF%D1%80%5C__%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9A%2008.05.2020.docx#P989) №6 «Виды и объёмы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту»;

- Приложение №7 «График выполнения строительно-монтажных работ»;

- Приложение №8 «График оплаты выполненных работ»;

- Приложение № 9 «Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ».

- Приложение № 10 «ПЕРЕЧЕНИ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ УСТАНОВЛЕНЫ ЗАПРЕТ НА ДОПУСК ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА)»

**Статья 16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: | Подрядчик: |
| Администрация Веселовскогомуниципального образования, л/с 03343004190665544, Иркутская область, Чунский р-он,п.Веселый, ул.Мира,5Тел.: 8 (39567) 2-17-12р/с 40204810250040080363ИНН 3815009723 КПП 381501001БИК 042520001Отделение ИркутскТел. 8 (39567) 76-6-25, 76-7-30Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Шишкус (Подпись) м.п. | ООО «СибирьТрансСтрой»664054, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Калинина, д. 9, офис 2Тел.: 8(3952)500-546р/с 40702810318350013858ИНН 3812119686 КПП 381201001ОКПО 01910365ОКОПФ 12300 ОКФС 16Дата постановки на учет в налоговом органе:13.04.2016 г.Банковские реквизиты:БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИБИК 042520607E-mail: sibirtransstroy@list.ruГенеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кондрашевич И.А.  (Подпись) м.п. |

Приложение №1

к муниципальному Контракту

№ 1 от «5» января 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Состав и объемы работ на выполнение работ по строительству объекта «Строительство пешеходного моста через реку Чуна в п. Веселый в Чунском районе Иркутской области», определены проектной документацией, разработанной ООО «СибПроектНИИ» в 2020г., и получившей положительное заключение ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА» по результатам проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий от 14.10.2020г. № 38-1-1-3-051347-2020.

Проектная документация на выполнение работ по строительству объекта «Строительство пешеходного моста через реку Чуна в п. Веселый в Чунском районе Иркутской области» представлена в электронном виде и прилагается отдельными файлами.

В случае, если в техническом задании, его приложениях содержатся требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара или наименование производителя они сопровождаются словами «или эквивалент».

**1.** Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: с момента заключение контракта до 31.12.2021г. Сроки выполнения Работ по Контракту осуществляются в соответствии с Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №7к Контракту).

**1.1 Условия выполнения работ:**

начало работ - с момента заключение Контракта (строительно-монтажные работы) через 7 рабочих дней с момента регистрации извещения о начале капитального строительства в Службе государственного строительного надзора Иркутской области.

окончание работ – 31 декабря 2021 года (с учетом получения «Заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов» в службе государственного строительного надзора Иркутской области).

**2. Общие требования, предъявляемые к качеству работ, услуг:** строительству объекта «Строительство пешеходного моста через реку Чуна в п. Веселый в Чунском районе Иркутской области» должно быть выполнено в соответствии с проектной документацией.

Строительно-монтажные работы необходимо производить в соответствии с:

Проектной документацией рабочей документацией, ГОСТ, СНИП, ТУ, ПУ, ПЭУ и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации на момент производства работ;

Градостроительным планом земельного участка;

Документацией от производителей технологического оборудования;

Техническими условиями на технологические присоединения к инженерным сетям сторонних организаций.

Подрядчику запрещается вносить изменения в проектную, рабочую документацию без письменного согласования с Заказчиком.

Подрядчику запрещается производить работы с отступлениями от проектной, рабочей документации без письменного согласования с Заказчиком.

Все решения, принимаемые Подрядчиком в ходе работ, должны быть согласованы с Заказчиком.

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Комплекс мероприятий по строительству Объекта включает в себя:

- Выполнение всех необходимых подготовительных, вспомогательных и сопутствующих работ.

- Обеспечение Объекта всеми материалами и комплектующими изделиями.

- Строительство Объекта.

- Проведение пусконаладочных работ.

- Оформление всей документации, необходимой для получения разрешения на ввод построенного Объекта в эксплуатацию, в том числе обеспечение проведения кадастровых работ и передача Заказчику технического плана объекта, технических планов на сооружения (инженерные сети) в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015г № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в срок не позднее 31 декабря 2021года.

Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.

Подрядчик несет затраты по перевозке рабочих до объекта и обратно за свой счет.

**3. Требования к качеству выполняемых работ, техническим характеристикам работ, товаров, результату работ, применяемым материалам и оборудованию:**

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам, действующим на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

Производственный контроль качества должен включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с указаниями СП 48.13330.2011. При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию с привлечением заказчика скрытые работы.

Гарантии качества должны распространяться на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком по Контракту.

Подрядчик гарантирует:

-возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

-бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации объекта в гарантийный срок;

-высокое качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;

-достижение объектом указанных в проектной документации и техническом задании показателей и возможность нормальной эксплуатации объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные Контрактом;

-результаты работы не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании в соответствии с техническими требованиями и другими документами.

Подрядчик обеспечивает возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

Представитель Подрядчика оказывает содействие представителю строительного контроля и технического надзора, в том числе предоставляет беспрепятственный доступ на площадку производства работ независимо от времени суток.

Контроль качества работ и применяемых материалов осуществляется Подрядчиком, подрядной организацией осуществляющей строительной контроль данного объекта и представителем Заказчика, в порядке, установленном нормативными документами.

Подрядчик информирует Заказчика за один день до начала приемки отдельных конструкций, скрытых работ по мере их готовности.

Подрядчик обязан обеспечить для своих рабочих необходимые санитарно-гигиенические условия. Все работы по строительству проводятся в объеме, обеспечивающем ввод объекта в эксплуатацию.

При производстве работ на объекте соблюдать требования всех соответствующих стандартов, в том числе строительных норм и правил:

-СНиП 12–03–2001 «Безопасность труда в строительстве»;

-СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-СП 68.13330.2017 - «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- СП 82.13330.2016 - «Благоустройство территорий»;

Подрядчик должен обеспечивать доступ на территорию стройплощадки представителям заказчика, органам государственного контроля (надзора), предоставлять им необходимую документацию.

Подрядчик для сбора строительного мусора обязан установить контейнер и систематически вывозить строительный мусор с прилегающей территории, выбрасывать мусор на прилегающую территорию запрещается.

**4. Требования к Подрядчику:**

К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующие разряды и прошедшие медицинское освидетельствование в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», в том числе:

* ответственные лица по электрохозяйству в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6), прошедшие ежегодную аттестацию;
* инженерно-технические работники ответственные за организацию строительства на объекте, принимающие участие в освидетельствовании выполненных работ, должны иметь квалификацию, соответствующую требованиям ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
* сварщики, прошедшие аттестацию в соответствии с ПБ-03-273-99 (утв. Постановлением Госгортехнадзора России 30 октября 1998 г. № 63).

Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе, не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.

Технологическая последовательность при строительно-монтажных и пусконаладочных работах выполняется в соответствии проектной документацией, согласно графику производства работ. Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих. При необходимости совмещения работ должны проводиться дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения совмещенных работ.

Временные присоединения коммуникаций строящегося объекта к инженерным сетям на период выполнения работ на строительной площадке объекта в точках подключения в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих организаций осуществляет Подрядчик в счет цены контракта, согласно техническим условиям.

Все работы связанные с переносом, демонтажем, монтажом элементов инженерных систем производить только после письменного разрешения Заказчика и организации, обслуживающей эти системы.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком и организациями, осуществляющими эксплуатацию данных этих систем.

Работы по строительству в местах пересечений с инженерными коммуникациями производить только на основании письменных разрешений организаций, осуществляющих эксплуатацию данных коммуникаций, в присутствии представителей организаций.

До начала выполнения конкретных видов работ Подрядчик обязан получить соответствующие разрешения, допуски, произвести необходимые согласования, допускающие проведение Подрядчиком на участке строительства работ в сфере недропользования, а также для использования земель, находящихся в аренде у третьих лиц.

До начала производства земляных работ необходимо согласование (получение разрешения) производства земляных работ с владельцами подземных коммуникаций.

Подрядчик самостоятельно контролирует наличие необходимых разрешений, согласований, технических условий на производство отдельных видов Работ, проведение и подключение временных коммуникаций Ремонтной площадки к сетям инженерно-технического обеспечения для обустройства Ремонтной площадки.

В случае, когда такие разрешения, согласования, технические условия в соответствии с законодательством Российской Федерации выдаются исключительно на основании обращения Заказчика, Заказчик по письменному запросу Подрядчика может выдать доверенность работнику Подрядчика на оформление и подачу необходимых документов в компетентные органы и получение разрешения (согласования), технических условий от имени Заказчика.

Необходимо выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству автодорог, складских и монтажных площадок, установке освещения, посту мойки колес, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

Необходимо обеспечить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержание в исправном состоянии ограждения.

Подрядчику при выполнении работ по строительству объекта необходимо руководствоваться следующими нормами законодательства Российской Федерации:

– Постановлением Правительства Российской Федерации № 1221 от 31.12.2009 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд»;

– Приказом № 470 от 09.11.2017 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «О внесении изменений в требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128;

– Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

**5. Требования к оформлению разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок\***

Разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановок оформить в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 апреля 2008 № 212 «Об утверждении порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок»

\*при необходимости.

**6. Требования к безопасности выполняемых работ:**

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ на объекте с соблюдением требований по безопасности дорожного движения, технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий.

 При выполнении работ по строительству, Подрядчику следует руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей и эксплуатацию объектов. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охраны труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа должна быть представлена Заказчику в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания Контракта.

Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения в период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

-соблюдение требований органов охраны природы;

-запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке;

-на строительной площадке запрещается проводить ремонтные работы, техническое обслуживание, заправку техники;

-оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов;

-запрещается сжигать на строительной площадке строительные отходы;

-строительные материалы должны складироваться на базе подрядчика и подвозиться к месту строительства для монтажа;

-строительные материалы, применяемые при строительстве, должны иметь сертификат качества;

- жидкие бытовые отходы (биотуалет) предусмотрено вывозить на очистные сооружения.

При совместной деятельности на строительной площадке нескольких подрядных организаций, включая граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, Подрядчик осуществляет контроль за состоянием условий труда на строительном объекте.

В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья работников, подрядная организация должна оповестить об этом всех участников строительства и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается подрядной организацией после устранения причин возникновения опасности.

При выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, необходимо предусмотреть мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работ:

-определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, траншей с учетом нагрузки от машин и грунта;

-определение конструкции крепления стенок котлованов и траншей;

-выбор типов машин, применяемых для разработки грунта и мест их установки;

-дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;

-определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ.

С целью исключения размыва грунта, образования оползней, обрушения стенок выемок в местах производства земляных работ до их начала необходимо обеспечить отвод поверхностных и подземных вод.

Место производства работ должно быть очищено от валунов, деревьев, строительного мусора.

Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения и других коммуникаций, необходимо осуществлять по наряду-допуску после получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации или органа санитарного надзора.

За нарушение требований природоохранного законодательства Подрядчик несет предусмотренную законодательством ответственность перед государственными органами.

При несоблюдении требований пожарной безопасности на строительстве Объекта ответственные лица Подрядчика могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ, ответственного за персонал и охрану труда при проведении работ.

**7. Требования к качеству материалов (товаров)**

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться до начала выполнения работ наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Используемые материалы должны соответствовать требованиям энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».) (Данный пункт относится только к тем товарам (материалам), используемым при выполнении работ, которые указаны в перечне товаров, в отношении которых устанавливаются требования энергетической эффективности).

Предлагаемые материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта (при наличии);

на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид и качество применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей строительно-монтажные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Не позднее чем за 3 (три) календарных дня до начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Подрядчик за счет собственных средств осуществляет лабораторный контроль качества выполненных работ аттестованной лабораторией согласно требованиям нормативных документов. Результаты контроля качества предает Заказчику в объеме исполнительной документации.

 Подрядчик обязан произвести индивидуальные испытания смонтированного оборудования, устроенных вновь инженерных сетей и принимать участие в обеспечении их комплексного опробования.

Срок и объем предоставления гарантий качества работ:

Подрядчик гарантирует предоставить гарантийный паспорт на законченный строительством Объект по установленной форме, согласно распоряжения Минтранс России от 7 мая 2003 года № ИС-414р.

Гарантийные срок сооружения (всех конструктивных сооружений) составляет 8 лет и исчисляется, с даты получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии, пригодном для эксплуатации.

На работы, выполненные на объекте, подрядчику устанавливаются гарантийные сроки устранения дефектов, с момента (даты) подписания сторонами Акта приемочной комиссии.

В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе разрушений и дефектов, в соответствии с муниципальным контрактом.

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации объектов недостатков в выполненных работах в течение гарантийного срока производится Подрядчиком своими силами и за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Объем предоставления гарантий качества включает в себя:

- безвозмездное устранение Подрядчиком недостатков в срок, установленный Заказчиком, возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

Гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта приема - сдачи результата работ по устранению недостатков. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов, недоделок и их характере.

После окончания работ:

Восстановить разрушенное благоустройство в границах производства работ, произвести очистку от строительного мусора с территории, прилегающей к границам производства работ, если разрушение (загрязнение) допущено Подрядчиком.

Подрядчик должен предусмотреть:

За 5 дней до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ, где определить последовательность и сроки выполнения работ, определить потребность в трудовых ресурсах.

Подрядчик оплачивает расходы на потребление электроэнергии (в том числе на временное освещение), расходы на потребление воды;

Подрядчик своим приказом по предприятию назначает ответственного производителя работ из числа ИТР, который закрепляется непосредственно за объектом и постоянно находится на объекте, который:

а) составляет месячный производственный план, план завоза всех необходимых материалов и средств механизации, контролирует его выполнение;

б) производит увязку смежных процессов;

в) следит за исполнением правил внутреннего трудового распорядка;

г) контролирует выполнение календарного графика производства работ;

д) оформляет исполнительную документацию, ведет общий и специальные журналы работ, предъявляет их Заказчику и контролирующим органам по первому требованию;

е) производит согласование всех принимаемых решений с заказчиком;

ж) при необходимости составляет технологические карты с указанием последовательности отдельных процессов работ, состав исполнителей и т.п.;

з) совместно с представителем Заказчика определяет места для мусора и строительных отходов, места складирования материалов;

и) все подключения к электросетям согласовывает с Заказчиком;

к) обеспечивает входной контроль качества материалов и комплектующих изделий, все замечания отражает в общем журнале работ, подтверждает качество сертификатами, паспортами и иными документами, при необходимости привлекает строительную лабораторию, геодезическую службу и т.п.

Подрядчик имеет право привлечения третьих лиц к выполнению работ по настоящему муниципальному контракту и должен согласовать такое привлечение с Заказчиком.

Требования к разработке ППР

Подрядчик предоставляет до начала работ согласованный и утвержденный проект производства работ по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, включающий мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

Проект производства работ должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

Примерный перечень исполнительной производственно-технической документации

I. Журнал авторского надзора за объектом.

II. Общий журнал работ с обязательными приложениями:

1. Подготовительные работы.

1.1. Акт приема передачи геодезической разбивочной основы.

1.2. Акт на восстановление трассы.

1.3. Акт на демонтаж конструкций.

1.4. Акт на выполнение работ по рекультивации.

Приложения:

• Исполнительная ведомость объемов работ.

• Фотодокументы

2. Мосты.

2.1. Акт приемки геодезической проверки положения пролетного строения в плане и профиле после постановки его на опорные части.

2.2. Акт приемки геодезической проверки положения конструктивного элемента в плане и профиле.

2.3. Акт освидетельствования и приемки установленной опалубки и установленной арматуры монолитной конструкции.

2.4. Акт приемки смонтированных сборных бетонных и железобетонных конструкций.

2.5. Акт приемки сварочных работ при монтаже сборных железобетонных конструкций.

2.6. Акт освидетельствования и приемки гидроизоляции.

2.7. Акт освидетельствования и приемки конструкций, выполненных из монолитного железобетона.

2.8. Акт освидетельствования и приемки деформационных швов.

2.9. Акт освидетельствования и приемки установленных опорных частей на опоре.

2.10.Акт промежуточного освидетельствования работ по засыпке устоев моста.

Приложения:

1. Общий журнал работ

2. Оперативный журнал геодезических работ

3. Журнал технического нивелирования

4. Журнал входного контроля материалов и конструкций

5. Журнал бурения скважин

6. Журнал монтажных работ

7. Журнал бетонных работ

8. Журнал ухода за бетоном

9. Журнал контроля температур (при бетонировании при отрицательных температурах воздуха)

10.Журнал сварочных работ

11.Журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов

12.Журнал контроля качества очистки элементов стальных мостовых конструкций с соединениями на высокопрочных болтах

13.Журнал контрольной тарировки ключей для натяжения высокопрочных болтов

14.Журнал работ по гидроизоляции, антикоррозионной защите, окраске стальных конструкций

15.Сертификаты на металлические конструкции и металлопрокат

Фотодокументы

Приложения:

• Исполнительная ведомость объемов работ.

• Исполнительная схема.

• Паспорта на материалы.

• Акт отбора проб.

• Протокол испытаний грунта.

• Фотодокументы

Прочая исполнительная документация.

**8. Требования к режиму работ и допуску на объект**

В соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства» Подрядчик:

- до начала любых работ должен оградить выделенную территорию строительной площадки, выделенные отдельные территории для размещения бытовых городков строителей, участки с опасными и вредными производственными факторами, участки с материальными ценностями строительной организации (при необходимости);

- выполнить внутриплощадочные подготовительные работы. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала строительно-монтажных работ:

- разместить бытовые городки строителей, проходы и места отдыха работающих за пределами опасных зон с соблюдением соответствующих санитарных норм и правил.

 На территории строительной площадки выделяются опасные для работающих зоны с установкой предохранительных защитных ограждений и знаков безопасности.

 При въезде на площадку Подрядчик обязан установить информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (технического заказчика), исполнителя работ (подрядчика), фамилий, должностей и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя Заказчика, курирующего строительство, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

Подрядчик обязан выполнить ограждение строительной площадки в соответствии с ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ».

**9. Требования к проведению пусконаладочных работ**

Проведение пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования выполнять в присутствии представителя Заказчика после проверки правильности сборки и монтажа всех узлов и систем на объекте.

Подрядчик письменно уведомляет Заказчика за 5 рабочих дней о дате проведения пуско-наладочных работ и опробования оборудования и предоставляет всю исполнительную документацию, в том числе текстовые графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе проектной и рабочей документации по объекту. Приемка объекта производится после вывода технологического оборудования и всех систем управления технологическим процессом на режим работы, предусмотренный проектными решениями и нормативными документами.

Результатом работ должны стать введенный в эксплуатацию объект - пешеходный мост через реку Чуна в п. Веселый в Чунском районе Иркутской области, на основании:

**10. Прилагаются отдельными файлами:**

-Проектная документация разработанная ООО «СибПроектНИИ» в 2020г.

-Рабочая документация

-Положительное заключение по результатам проверки проектной документации и результатов инженерных изысканий от 14.10.2020г. № 38-1-1-3-051347-2020. выданы ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА»;

Глава администрации Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Шишкус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондрашевич И.А.

 ( Подпись) м.п (Подпись) м.п.



Глава администрации Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Шишкус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондрашевич И.А.

 ( Подпись) м.п (Подпись) м.п.

Приложение №3

к муниципальному контракту

№ 1 от «5» января 2021 г.

ФОРМА АКТА

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

п.Веснлый «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,

 (наименование организации)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии))

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а

именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., фактически оказаны «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями

Контракта, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) руб.

*6. В соответствии с п. \_\_\_\_\_\_\_\_ Контракта неустойки (штрафа, пени) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_) руб.*

*7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) руб.*

8. Результаты выполненных Работ по Контракту:

Принял: Сдал:

Глава администрации Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Шишкус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондрашевич И.А.

 ( Подпись) м.п (Подпись) м.п.

Приложение №4

к муниципальному контракту № 1

от «5» января 2021 г.

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код |
|  Форма по ОКУД | 0322005 |
| Инвестор |  |  по ОКПО |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  по ОКПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  по ОКПО |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |
| Стройка |  |
|  | наименование, адрес |  |
| Объект |  |
|  | наименование |  |
|  | Вид деятельности по ОКДП |
|  | Договор подряда (контракт) | номер |  |
|  |  | дата |  |  |  |
|  |  Вид операции |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
|  | с | по |
| **ФОРМА АКТА** |  |  |  |  |  |
| **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с контрактом подряда (субподряда) |  |  руб. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |
| по порядку | позициипо смете | количество | цена за единицу,руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Х |  |

2-я страница формы № КС-2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |
| по порядку | позициипо смете | количество | цена за единицу,руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Х |  |
| Всего по акту |  | Х |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сдал |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

 М. П.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принял |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

 М. П.

Глава администрации Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Шишкус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондрашевич И.А.

 ( Подпись) м.п (Подпись)

Приложение №5

к муниципальному контракту № 1

от «5» января 2020 г.

Унифицированная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код |
| Форма по ОКУД | 0322001 |
| Инвестор |  |  по ОКПО |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  по ОКПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  по ОКПО |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |
| Стройка |  |  по ОКПО |
|  | наименование, адрес |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |
| Договор подряда (контракт) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  | с | по |
| **ФОРМА СПРАВКИ** |  |  |  |  |  |

**О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |
| с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |
| Сумма НДС |  |
| Всего с учетом НДС |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

 М. П.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

Глава администрации Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Шишкус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондрашевич И.А.

 ( Подпись) м.п (Подпись)

Приложение №6

к муниципальному контракту

№ 1 от «5» января 2021 г.

ВИДЫ И ОБЪЁМЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГОСТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬСАМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ЛИЦ К ИСПОЛНЕНИЮСВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование видов работ в соответствии с постановлением Правительства РФ № 570 | Объёмы работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно | Стоимость конкретных видов работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно (в рублях) |
| Возможные виды работ в соответствии с постановлением Правительства РФ № 570 | Конкретные виды работ, которые Подрядчик обязуется выполнить сам-но | Единицы измерения | Возможныеобъёмы работ, которые Подрядчик обязуется выполнить самостоятельно | Конкретные объёмы работ, которые Подрядчик обязуется выполнить сам-но |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | *Подготовительные работы* |  | В соответствии с проектной документацией | В соответствии с проектной документацией |  |  |
| 2 | *Земляные работы* |  | В соответствии с проектной документацией | В соответствии с проектной документацией |  |  |
| 3 | *Инженерная подготовка территории* |  | В соответствии с проектной документацией | В соответствии с проектной документацией |  |  |
| 4 | *Инженерная защита территории* |  | В соответствии с проектной документацией | В соответствии с проектной документацией |  |  |
| 5 | *Свайные работы* |  | В соответствии с проектной документацией | В соответствии с проектной документацией |  |  |
| 6 | *Устройство фундаментов и оснований* |  | В соответствии с проектной документацией | В соответствии с проектной документацией |  |  |
| 7 | *Возведение несущих конструкций* |  | В соответствии с проектной документацией | В соответствии с проектной документацией |  |  |
| 8 | *Возведение наружных ограждающих конструкций* |  | В соответствии с проектной документацией | В соответствии с проектной документацией |  |  |
| 9 | *Пусконаладочные работы* |  | В соответствии с проектной документацией | В соответствии с проектной документацией |  |  |
| 10 | *Устройство искусственных сооружений* |  | В соответствии с проектной документацией | В соответствии с проектной документацией |  |  |
| 11 | *Дноуглубительные и водолазные работы* |  | В соответствии с проектной документацией | В соответствии с проектной документацией |  |  |
| 12 | *Гидротехнические работы* |  | В соответствии с проектной документацией | В соответствии с проектной документацией |  |  |
| 13 | *Благоустройство* |  | В соответствии с проектной документацией | В соответствии с проектной документацией |  |  |
|  | ИТОГО | Х | Х | Х | Х |  |
|  | ИТОГО в % от цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта | Х | % | Х | Х |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.  | Подрядчик:   |

Глава администрации Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Шишкус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондрашевич И.А.

 ( Подпись) м.п (Подпись) м.п.

 Приложение №7

к муниципальному контракту

№ 1 от «5» января 2021 г.

|  |
| --- |
|  **График выполнения строительно-монтажных работ**  |
|  **Прилагается отдельным файлом.** |

Глава администрации Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Шишкус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондрашевич И.А.

 ( Подпись) м.п (Подпись)

Приложение №8

к муниципальному контракту

№ 1 от «5» января 2021 г.

|  |
| --- |
| **График оплаты выполненных работ**  |
| **Прилагается отдельным файлом** |
| . |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.  | Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.  |

 |
|  |
|   |
|  |  |  |  |  |  |
| -------------------------------- |
| <1> Суммы подлежат корректировке по итогам проведения закупки и определения победителя с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт. |

Глава администрации Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Шишкус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондрашевич И.А.

 (Подпись) м.п (Подпись) м.п.



Глава администрации Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Шишкус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондрашевич И.А.

 ( Подпись) м.п (Подпись)

Приложение 10

К муниципальному контракту

№ 1 от «5» января 2021 г.

## ПЕРЕЧЕНИ ТОВАРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 14 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ УСТАНОВЛЕНЫ ЗАПРЕТ НА ДОПУСК ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА)

Перечень товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе устанавливаются ограничения допуск атоваров, происходящих из иностранных государств

|  |  |
| --- | --- |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Наименование товара |
|  |  |  |
|  |  |  |

Перечень товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации

в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе устанавливаются

запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств

|  |  |
| --- | --- |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) | Наименование товара |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.  | Подрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.  |

Глава администрации Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.П.Шишкус \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондрашевич И.А.

 ( Подпись) м.п (Подпись) м.п.